## WBS
WBS v1.0
2023.01.10(화)
구현기능 | 세부구현1 | 세부구현2 | 역할 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 비고
회원관리 | 관리자 | DB 모델링 | Back-end | 정영도
|  | DB 구현 | Back-end | 정영도
|  | 로그인 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 로그인 기능구현 | Back-end | 정영도
| 회원 | DB 모델링 | Back-end | 정영도
|  | DB 구현 | Back-end | 정영도
|  | 로그인 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 로그인 기능구현 | Back-end | 정영도
| 마이페이지 | DB 모델링 | DB | 조시훈
|  | DB 구현 | DB | 조시훈
|  | 페이지 화면구현 | Front-end | 조시훈 |  |  | 기본회원정보, BMI 다이어그램, 추천식단, 추천루틴 등 표기
|  | 페이지 기능구현 | Back-end | 조시훈
게시판 | 헬스장 소개 | DB 모델링 | DB | 정영도
|  | DB 구현 | DB | 정영도
|  | 소개 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 소개 기능구현 | Back-end | 정영도
|  | 수정 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 수정 기능구현 | Back-end | 정영도
| 트레이너 소개 | DB 모델링 | DB | 정영도
|  | DB 구현 | DB | 정영도
|  | 소개 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 소개 기능구현 | Back-end | 정영도
|  | 수정 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 수정 기능구현 | Back-end | 정영도
| 자유게시판 | DB 모델링 | DB | 정영도
|  | DB 구현 | DB | 정영도
|  | 조회 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 조회 기능구현 | Back-end | 정영도
|  | 수정 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 수정 기능구현 | Back-end | 정영도
|  | 삭제 기능구현 | Back-end | 정영도
| FAQ | DB 모델링 | DB | 조시훈
|  | DB 구현 | DB | 조시훈
|  | 조회 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 조회 기능구현 | Back-end | 조시훈
|  | 수정 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 수정 기능구현 | Back-end | 조시훈
|  | 삭제 기능구현 | Back-end | 조시훈
| Q&A | DB 모델링 | DB | 조시훈
|  | DB 구현 | DB | 조시훈
|  | 조회 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 조회 기능구현 | Back-end | 조시훈
|  | 수정 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 수정 기능구현 | Back-end | 조시훈
|  | 삭제 기능구현 | Back-end | 조시훈
| 문의사항 | DB 모델링 | DB | 조시훈
|  | DB 구현 | DB | 조시훈
|  | 조회 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 조회 기능구현 | Back-end | 조시훈
|  | 수정 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 수정 기능구현 | Back-end | 조시훈
|  | 삭제 기능구현 | Back-end | 조시훈
고객지원 | 라이브챗 | DB 모델링 | DB | 조시훈
|  | DB 구현 | DB | 조시훈
|  | 채팅 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 채팅 기능구현 | Back-end | 조시훈
추천시스템 | 식단추천 | DB 모델링 | DB | 조시훈
|  | DB 구현 | DB | 조시훈
|  | 추천 화면구현 | Front-end | 조시훈
|  | 추천 기능구현 | Back-end | 조시훈
| 루틴추천 | DB 모델링 | DB | 정영도
|  | DB 구현 | DB | 정영도
|  | 추천 화면구현 | Front-end | 정영도
|  | 추천 기능구현 | Back-end | 정영도